## Backlog
Product Backlog
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa (horas) | Status | Sprint | Requisitos do Parceiro
1 | Alta | Como tomador de decisões públicas, quero que os dados coletados passem por uma limpeza inicial em linguagens de programação, para ter consistência no dashboard. | 8 | Concluido dia 22/09 | 1
2 | Alta | Como tomador de decisões públicas, preciso comparar o desempenho comercial de municípios paulistas com seus vizinhos, para identificar pontos fortes e fracos regionais. | 8 | Em Andamento | 1
3 | Alta | Como tomador de decisões públicas, desejo identificar mercados emergentes internacionais, para orientar políticas de incentivo às exportações. | 8 | Em Andamento | 1
4 | Alta | Como tomador de decisões públicas, quero segmentar por Estado e Município Paulista para acessar informações detalhadas (principais cargas, ranking de exportação/importação, evolução histórica). | 8 | Em Andamento | 1
5 | Média | Como tomador de decisões públicas, preciso avaliar o impacto de políticas tarifárias, para entender riscos e oportunidades das mudanças regulatórias. | 8 | Em Andamento | 1
6 | Baixa | Como tomador de decisões públicas, necessito que todos os dados sejam entregues em inglês, para que possam ser utilizados em relatórios internacionais. | 2 | Em Andamento | 2
7 | Alta | Como tomador de decisões públicas, quero entender se os municípios concentram exportações em poucos produtos ou se possuem pauta diversificada, para reduzir riscos de dependência. | 8 | Em Andamento | 2
8 | Alta | Como tomador de decisões públicas, preciso mapear as principais vias de transporte utilizadas, para avaliar custos e gargalos da infraestrutura. | 8 | Em Andamento | 2
9 | Média | Como tomador de decisões públicas, quero compreender a sazonalidade das exportações, para ajustar estoque e produção conforme a demanda internacional. | 8 | Em Andamento | 2
10 | Média | Como tomador de decisões públicas, desejo buscar cargas por código SH4 e aplicar filtros personalizados para análises específicas. | 8 | Em Andamento | 2
11 | Baixa | Como tomador de decisões públicas, necessito que todos os dados sejam entregues em inglês, para que possam ser utilizados em relatórios internacionais. | 2 | Em Andamento | 2
12 | Alta | Como tomador de decisões públicas, quer avaliar a competitividade dos produtos exportados, para medir preço e qualidade em relação aos concorrentes internacionais. | 6 | Em Andamento | 3
13 | Alta | Como tomador de decisões públicas, quero mapear os principais clientes internacionais das empresas locais, para entender como essas relações impactam a economia. | 6 | Em Andamento | 3
14 | Alta | Como tomador de decisões públicas, gostaria de acessar um painel de estatísticas com visualização gráfica interativa da balança comercial de 2023 a 2025. | 8 | Em Andamento | 3
15 | Média | Como tomador de decisões publicas, preciso identificar dependência de mercados específicos, para propor alternativas e mitigar vulnerabilidades. | 6 | Em Andamento | 3
16 | Média | Como tomador de decisões públicas, quero projetar o desempenho comercial futuro dos municípios, para apoiar decisões de longo prazo. | 6 | Em Andamento | 3
17 | Baixa | Como tomador de decisões públicas, necessito que todos os dados sejam entregues em inglês, para que possam ser utilizados em relatórios internacionais. | 2 | Em Andamento | 3

## Sprint_1
Sprint 1 - Foco em Diagnóstico Inicial
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa (horas) | Status | Sprint | Requisitos do Parceiro
1 | Alta | Como tomador de decisões públicas, quero que os dados coletados passem por uma limpeza inicial em linguagens de programação, para ter consistência no dashboard. | 8 | Em Andamento | 1
2 | Alta | Como tomador de decisões públicas, quero comparar o desempenho comercial de municípios paulistas com seus vizinhos, para identificar pontos fortes e fracos regionais. | 8 | Em Andamento | 1
3 | Alta | Como tomador de decisões públicas, quero identificar mercados emergentes internacionais, para orientar políticas de incentivo às exportações. | 8 | Em Andamento | 1
4 | Alta | Como tomador de decisões públicas, quero segmentar por Estado e Município Paulista para acessar informações detalhadas (principais cargas, ranking de exportação/importação, evolução histórica). | 8 | Em Andamento | 1
5 | Média | Como tomador de decisões públicas, quero avaliar o impacto de políticas tarifárias, para entender riscos e oportunidades das mudanças regulatórias. | 8 | Em Andamento | 1
6 | Baixa | Como tomador de decisões públicas, quero que todos os dados sejam entregues em inglês, para que possam ser utilizados em relatórios internacionais. | 2 | Em Andamento | 1

## Sprint_2
Sprint 2 - Foco em Estrutura Econômica e Logística
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa (horas) | Status | Sprint | Requisitos do Parceiro
7 | Alta | Como tomador de decisões públicas quero entender se os municípios concentram exportações em poucos produtos ou se possuem pauta diversificada, para reduzir riscos de dependência. | 8 | Em Andamento | 2
8 | Alta | Como tomador de decisões públicas, quero mapear as principais vias de transporte utilizadas, para avaliar custos e gargalos da infraestrutura. | 8 | Em Andamento | 2
9 | Média | Como tomador de decisões públicas, quero compreender a sazonalidade das exportações, para ajustar estoque e produção conforme a demanda internacional. | 8 | Em Andamento | 2
10 | Média | Como tomador de decisões públicas, desejo buscar cargas por código SH4 e aplicar filtros personalizados para análises específicas. | 8 | Em Andamento | 2
11 | Baixa | Como tomador de decisões públicas, quero que todos os dados sejam entregues em inglês, para que possam ser utilizados em relatórios internacionais. | 2 | Em Andamento | 2

## Sprint_3
Sprint 3 - Foco em Estratégia e Futuro
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa (horas) | Status | Sprint | Requisitos do Parceiro
12 | Alta | Como tomador de decisões públicas quero avaliar a competitividade dos produtos exportados, para medir preço e qualidade em relação aos concorrentes internacionais. | 6 | Em Andamento | 3
13 | Alta | Como tomador de decisões públicas, quero mapear os principais clientes internacionais das empresas locais, para entender como essas relações impactam a economia. | 6 | Em Andamento | 3
14 | Alta | Como tomador de decisões públicas, gostaria acessar um painel de estatísticas com visualização gráfica interativa da balança comercial de 2023 a 2025. | 8 | Em Andamento | 3
15 | Média | Como tomador de decisões públicas quero identificar dependência de mercados específicos, para propor alternativas e mitigar vulnerabilidades. | 6 | Em Andamento | 3
16 | Média | Como tomador de decisões públicas, quero projetar o desempenho comercial futuro dos municípios, para apoiar decisões de longo prazo. | 6 | Em Andamento | 3
17 | Baixa | Como tomador de decisões públicas, quero que todos os dados sejam entregues em inglês, para que possam ser utilizados em relatórios internacionais. | 2 | Em Andamento | 3